## Planificación
Épica | Sprint | ID Requisito | Descripción Requisito | Categoría Tarea | Descripción Tarea | Estimación
Épica 1: Ingesta y Persistencia | Sprint 1 | RF-1 | Lectura de CSV y almacenamiento persistente. | Implementación | Desarrollar script (Python/Java) que lea el archivo 'data.csv'. Debe parsear los 12 campos (id, user_agent, OS, browser, device, method, uri_episode, episode_title, podcast_title, podcast_topic, status, bytes) y manejar errores de codificación. | 5
Épica 1: Ingesta y Persistencia | Sprint 1 | RF-1 | Lectura de CSV y almacenamiento persistente. | Implementación | Configurar y levantar base de datos (SQLite/MongoDB/Elastic). Crear tabla/colección 'raw_logs' con los tipos de datos adecuados (ej. bytes como entero, status como entero). | 3
Épica 1: Ingesta y Persistencia | Sprint 1 | RF-1 | Lectura de CSV y almacenamiento persistente. | Verificación | Crear Test Unitario que cargue 'data_toy.csv' y verifique que se insertan exactamente 19 registros en la BD. | 2
Épica 1: Ingesta y Persistencia | Sprint 1 | RF-1 | Lectura de CSV y almacenamiento persistente. | Integración | Crear Dockerfile para el servicio de base de datos y script de carga. Automatizar la ejecución de la carga al iniciar el contenedor. | 5
Épica 1: Ingesta y Persistencia | Sprint 1 | RF-1 | Lectura de CSV y almacenamiento persistente. | Documentación | Documentar el esquema de base de datos (ER o JSON Schema) y el comando para ejecutar la carga de datos en el README. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-2 | Validar método HTTP GET. | Implementación | Implementar filtro que descarte registros donde el campo 'method' no sea 'GET'. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-2 | Validar método HTTP GET. | Verificación | Test Unitario: Inyectar registro con method='POST' y verificar que es rechazado/marcado como inválido. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-3 | Validar Status 200 o 206. | Implementación | Implementar validación que verifique si el campo 'status' es 200 o 206. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-3 | Validar Status 200 o 206. | Verificación | Test Unitario: Probar con status 404 y 500, asegurando que no pasan la validación. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-4 | Detección de Bots. | Implementación | Crear función de detección de bots que busque las subcadenas 'BOT', 'SPIDER', 'CRAWLER', 'HERITRIX' en el campo 'user_agent' (case insensitive). | 2
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-4 | Detección de Bots. | Verificación | Test Unitario: Crear casos de prueba con User Agents reales de Googlebot y Bingbot para confirmar detección. | 2
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-5 | Validación de extensión .mp3. | Implementación | Implementar chequeo de sufijo en 'uri_episode'. Debe terminar estrictamente en '.mp3'. | 1
Épica 2: Motor de Validación | Sprint 2 | RF-5 | Validación de extensión .mp3. | Verificación | Test Unitario: Probar URIs terminadas en .html, .wav y verificar rechazo. | 1
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-6 | Generación de observaciones de Error. | Implementación | Desarrollar lógica para insertar en tabla 'Observaciones' cuando falla validación. Campos: ID único, Métrica (Bad method, Bad status, Bad format resource, Bot detected), URI, Valor=1. | 3
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-6 | Generación de observaciones de Error. | Verificación | Test de Integración: Procesar una línea inválida conocida y consultar la tabla Observaciones para ver si se creó el registro de error correcto. | 3
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-7 | Descargas válidas y Geolocalización. | Implementación | Implementar lógica de agregación: Agrupar por (id + user_agent) y episodio. Sumar bytes transferidos. | 5
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-7 | Descargas válidas y Geolocalización. | Implementación | Aplicar Umbrales: Si status 206 y suma >= 1MB (1048576 bytes) -> OK. Si status 200 y suma >= 30MB (31457280 bytes) -> OK. | 3
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-7 | Descargas válidas y Geolocalización. | Implementación | Integrar Geolocalización: Crear lista de capitales de CC.AA. y asignar una aleatoriamente a cada usuario único (persistir esta asignación). | 3
Épica 3: Procesamiento y Observaciones | Sprint 3 | RF-7 | Descargas válidas y Geolocalización. | Verificación | Test Complejo: Simular 3 peticiones parciales (206) del mismo usuario que sumen 1.5MB y verificar que se genera 1 única observación 'Download 206'. | 5
Épica 4: Analítica de Datos | Sprint 4 | RF-8 | Estadísticas globales. | Implementación | Crear consulta/función que cuente totales de: Download 200, Download 206, Bad method, Bad status, Bad format, Bot detected. | 3
Épica 4: Analítica de Datos | Sprint 4 | RF-8 | Estadísticas globales. | Verificación | Comparar resultados de la función contra el conteo manual del fichero 'data_toy.csv'. | 2
Épica 4: Analítica de Datos | Sprint 4 | RF-9 | Ranking Top K programas. | Implementación | Desarrollar algoritmo para obtener los K podcasts con más descargas (200+206). Entrada: número K. Salida: Lista de tuplas (título, total). | 5
Épica 4: Analítica de Datos | Sprint 4 | RF-9 | Ranking Top K programas. | Documentación | Documentar la query SQL o función de agregación utilizada para el ranking. | 1
Épica 5: API y Seguridad | Sprint 5 | RFN-1 | API OpenAPI/Swagger. | Implementación | Crear servidor REST (FastAPI/Flask/Express). Definir endpoints CRUD para: Podcast, Episodio, Métrica y Observación. | 8
Épica 5: API y Seguridad | Sprint 5 | RFN-1 | API OpenAPI/Swagger. | Implementación | Configurar generación automática de documentación OpenAPI (Swagger UI) en la ruta /docs. | 2
Épica 5: API y Seguridad | Sprint 5 | RFN-1 | API OpenAPI/Swagger. | Verificación | Test de API: Usar Postman o curl para hacer GET/POST a los endpoints y verificar respuestas JSON 200 OK. | 2
Épica 5: API y Seguridad | Sprint 5 | RFN-2 | Seguridad. | Implementación | Implementar mecanismo de autenticación (Basic Auth o Token Bearer) para proteger los endpoints de la API. | 5
Épica 5: API y Seguridad | Sprint 5 | RFN-2 | Seguridad. | Integración | Configurar soporte HTTPS (puede ser certificado autofirmado para desarrollo) en el servidor web. | 3
Épica 6: Experiencia de Usuario | Sprint 6 | RF-10 | Visualización gráfica. | Implementación | Desarrollar componente visual (o script de generación de imagen con Matplotlib) que muestre gráfico de barras de los Top K programas. | 5
Épica 6: Experiencia de Usuario | Sprint 6 | RF-10 | Visualización gráfica. | Integración | Integrar la visualización en un dashboard web o endpoint que devuelva la imagen generada. | 3
Épica 6: Experiencia de Usuario | Sprint 6 | RF-11 | Sistema de recomendación. | Implementación | Implementar lógica de recomendación: 1. Identificar temas del usuario. 2. Buscar otros episodios de esos temas. 3. Ordenar por popularidad. 4. Devolver top 5. | 8
Épica 6: Experiencia de Usuario | Sprint 6 | RF-11 | Sistema de recomendación. | Verificación | Test de Recomendador: Crear usuario con historial solo de 'Música' y verificar que las recomendaciones son episodios de 'Música'. | 3

## Camino Crítico
1. RF-1: Ingesta y persistencia | Tarea | Precedente | Duración (estimada)
2. RF-2 a RF-5: Motor de validación | A. RF-1 (Ingesta) | - | 5 días
3. RF-7: Lógica de descargas válidas (Núcleo del negocio) | B. RF-2 a RF-5 (Validación) | A | 4 días
4. RFN-1: API (Interfaz para exponer los datos procesados) | C. RF-7 (Cálculo Descargas) | B | 6 días
5. RF-10/11: Visualización y Recomendación | D. RFN-1 (API REST) | C | 8 días
| E. RF-11 (Recomendador) | C | 8 días

## Calidad de Requisitos (SMART +
ID | Texto del Requisito (Formato INCOSE) | Tipo | Subsistema | Calidad (SMART+CCC)
RF-1 | El sistema deberá persistir los 12 campos del CSV en un almacén de datos, gestionando errores de codificación. | Funcional | Ingesta | Alta: Trazable y verificable mediante esquema de BD.
RF-2 | El sistema deberá filtrar y procesar únicamente las peticiones cuyo método HTTP sea estrictamente "GET". | Funcional | Validación | Alta: No ambiguo. Binario (pasa/no pasa).
RF-3 | El sistema deberá validar que el código de estado HTTP sea 200 o 206 para considerar la petición como candidata a descarga. | Funcional | Validación | Alta: Basado en estándar RFC 7231.
RF-4 | El sistema deberá identificar y marcar como "Bot" cualquier entrada cuyo User Agent contenga las cadenas BOT, SPIDER, CRAWLER o HERITRIX. | Funcional | Validación | Media: Requiere actualización periódica de patrones.
RF-5 | El sistema deberá validar que el recurso solicitado en la URI finalice con la extensión ".mp3". | Funcional | Validación | Alta: Atómico y fácil de probar.
RF-6 | El sistema deberá registrar una "Observación de Error" indicando el motivo específico (Bad method, status, format o Bot) para cada registro rechazado. | Funcional | Procesamiento | Alta: Completo y consistente con RF2-RF5.
RF-7 | El sistema deberá contabilizar una descarga válida si la suma de bytes es $\ge 1MB$ (para status 206) o $\ge 30MB$ (para status 200). | Funcional | Procesamiento | Alta: Cuantitativo (SMART).
RF-8 | El sistema deberá generar un informe de métricas globales que incluya el conteo total de descargas válidas y errores por categoría. | Funcional | Analítica | Alta: Verificable mediante suma de registros.
RF-9 | El sistema deberá permitir la obtención de un ranking "Top K" de los podcasts con mayor número de descargas acumuladas. | Funcional | Analítica | Alta: Requiere parámetro K definido.
RF-10 | El sistema deberá proporcionar una representación visual (gráfico de barras) del ranking Top K de programas. | Funcional | UX | Media: El éxito depende de la legibilidad de la imagen.
RF-11 | El sistema deberá recomendar 5 episodios basados en la temática más frecuente del histórico del usuario y su popularidad. | Funcional | UX | Media: Basado en lógica de negocio específica.
RFN-1 | La interfaz de acceso a datos deberá implementarse como una API REST bajo el estándar OpenAPI/Swagger. | No Func. | API | Alta: Cumple estándares de industria.
RFN-2 | Todos los endpoints de la API deberán estar protegidos mediante un mecanismo de autenticación (Basic o Bearer Token). | No Func. | Seguridad | Alta: Requisito de seguridad obligatorio.